## Tong_Quan_Tien_Do
BẢNG ĐIỀU PHỐI VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN PBL6 (NHÓM 3 THÀNH VIÊN)
Đề tài: Nền tảng Trợ lý Tri thức Cá nhân Đa nguồn (Hybrid RAG + Local LLM)
1. PHÂN CÔNG VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG NHÓM
STT | Vai Trò | Phạm Vi Trách Nhiệm | Thành Viên Đảm Nhận | Tasks Đảm Nhận | Tiến Độ Hoàn Thành
1 | Thành viên 1 (Lead & AI Specialist) | Lõi AI, Mô hình LLM (Ollama), Dense Embedding (BGE-M3), Reranker, RRF Fusion, Prompt Engineering, Benchmark Ragas | Bạn (Trưởng nhóm) | 11 Tasks | 45% (Đã xong MVP AI)
2 | Thành viên 2 (Backend & Data Engineer) | Pipeline trích xuất tài liệu (PDF/DOCX/PPTX), CSDL SQLite FTS5, API FastAPI, Web Search, AI Router, Network Fallback | Thành viên 2 | 10 Tasks | 40% (Đã xong Parser & FTS5)
3 | Thành viên 3 (Frontend & Feature Dev) | Giao diện Web/Desktop UI, Quản lý Workspace, Citation Viewer Popup, Tính năng Học tập (Flashcard/Quiz), Báo cáo & Slide | Thành viên 3 | 7 Tasks | 30% (Đã xong Web UI MVP)
2. THỐNG KÊ TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC TỔNG THỂ
Trạng Thái Công Việc | Số Lượng Task | Tỷ Lệ Phần Trăm | Nhận Xét & Đánh Giá Hiện Trạng
Đã Hoàn Thành (Done) | 10 | 35.7% | Đã hoàn thành xuất sắc Giai đoạn 1 (MVP Local Core + Ollama Qwen 3B + Web UI)
Đang Thực Hiện (In Progress) | 3 | 10.7% | Đang tích hợp thư viện fastembed BGE-M3 Dense Vector và Citation Modal
Chưa Bắt Đầu (To Do) | 15 | 53.6% | Các tính năng tiếp theo: Web Search, AI Router, Quiz/Flashcard, Benchmark
Tổng Cộng | 28 | 100.0% | Toàn bộ 28 đầu việc phân bổ đều cho 8 giai đoạn của đồ án PBL6

## Phan_Cong_Chi_Tiet_WBS
Mã Task | Giai Đoạn | Tên Công Việc Chi Tiết | Người Phụ Trách | Độ Ưu Tiên | Trạng Thái | Bắt Đầu | Hạn Chót | Kết Quả Bàn Giao (Deliverables) | Ghi Chú Tiến Độ Thực Tế
TASK-01 | GĐ 1: MVP Local Core | Nghiên cứu tài liệu đề tài & phân tích phần cứng thực tế (RTX 3050 4GB) | Thành viên 1 (Lead / AI Specialist) | Cao | Đã Hoàn Thành | Tuần 1 | Tuần 1 | File 01_So_Sanh_Va_Lua_Chon_Mo_Hinh_AI.md | Đã đo đạc GPU 4GB VRAM, RAM 16GB, CPU i5-12450H và đề xuất Golden Stack
TASK-02 | GĐ 1: MVP Local Core | So sánh định lượng các dòng LLM, Embedding, Reranker & Vector DB | Thành viên 1 (Lead / AI Specialist) | Cao | Đã Hoàn Thành | Tuần 1 | Tuần 1 | Ma trận so sánh 6 họ LLM & lựa chọn Qwen 2.5 3B | Chọn Qwen 2.5 3B chạy 100% VRAM GPU, BGE-M3 trên CPU ONNX
TASK-03 | GĐ 1: MVP Local Core | Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể, SQLite Schema & API Spec | Thành viên 2 (Backend & Data Engineer) | Cao | Đã Hoàn Thành | Tuần 1 | Tuần 2 | File 02_Kien_Truc_He_Thong_Va_Ky_Thuat.md | Thiết kế 6 bảng SQLite, FTS5 BM25, API RESTful và SSE Stream
TASK-04 | GĐ 1: MVP Local Core | Cài đặt Ollama và kéo model Qwen 2.5 3B Instruct về máy | Thành viên 1 (Lead / AI Specialist) | Cao | Đã Hoàn Thành | Tuần 2 | Tuần 2 | Ollama local chạy cổng 11434 với model qwen2.5:3b (1.9GB) | Đã tải xong 100%, test sinh text tiếng Việt cực nhanh (>40 tok/s)
TASK-05 | GĐ 1: MVP Local Core | Xây dựng Document Parser hỗ trợ PDF, DOCX, PPTX, TXT | Thành viên 2 (Backend & Data Engineer) | Cao | Đã Hoàn Thành | Tuần 2 | Tuần 2 | Module document_service.py hoàn chỉnh | Đã hỗ trợ bóc tách slide PPTX, văn bản DOCX, trang PDF sạch sẽ
TASK-06 | GĐ 1: MVP Local Core | Phát triển thuật toán Smart Recursive Text Chunking kèm Metadata | Thành viên 2 (Backend & Data Engineer) | Cao | Đã Hoàn Thành | Tuần 2 | Tuần 2 | Hàm recursive_chunk_text trong document_service.py | Chunk size ~800 ký tự, overlap 150 ký tự giữ trọn vẹn ngữ cảnh
TASK-07 | GĐ 1: MVP Local Core | Xây dựng SQLite CSDL và bảng FTS5 Full-Text Search BM25 | Thành viên 2 (Backend & Data Engineer) | Cao | Đã Hoàn Thành | Tuần 2 | Tuần 2 | File knowledge.db và module database.py | Chỉ mục tìm kiếm từ khóa cực nhanh, zero-setup không cần Docker
TASK-08 | GĐ 1: MVP Local Core | Xây dựng Retrieval & LLM Service: Trò chuyện + Tổng hợp ý nghĩa + Trích dẫn | Thành viên 1 (Lead / AI Specialist) | Cao | Đã Hoàn Thành | Tuần 2 | Tuần 2 | Module retrieval_service.py & llm_service.py | Đã nâng cấp prompt đọc hiểu bản chất, chào hỏi tự nhiên, trích dẫn [Tài liệu X]
TASK-09 | GĐ 1: MVP Local Core | Xây dựng Giao diện Web MVP tương tác (Upload file, Chat RAG) | Thành viên 3 (Frontend & Feature Dev) | Cao | Đã Hoàn Thành | Tuần 2 | Tuần 2 | File static/index.html & API kết nối | Giao diện kéo thả file, badge trạng thái Ollama, chat bubble đẹp mắt
TASK-10 | GĐ 1: MVP Local Core | Kiểm thử tích hợp luồng hỏi đáp Local RAG với tài liệu mẫu | Cả nhóm (Thành viên 1, 2, 3) | Cao | Đã Hoàn Thành | Tuần 2 | Tuần 2 | File start_app.bat chạy 1-click & log kiểm thử thành công | Đã nạp file Tong_quan_de_tai.docx và trả lời chính xác kèm 4 trích dẫn
TASK-11 | GĐ 2: Hybrid RAG | Tích hợp thư viện fastembed & Dense Embedding BGE-M3 | Thành viên 1 (Lead / AI Specialist) | Cao | Đang Thực Hiện | Tuần 3 | Tuần 3 | Module embedding_service.py sinh vector 1024 dims | Đã cài đặt fastembed & onnxruntime thành công trên máy, đang code module nhúng
TASK-12 | GĐ 2: Hybrid RAG | Triển khai thuật toán Reciprocal Rank Fusion (RRF) gộp Dense + BM25 | Thành viên 1 (Lead / AI Specialist) | Cao | Đang Thực Hiện | Tuần 3 | Tuần 4 | Hàm reciprocal_rank_fusion(dense_hits, sparse_hits) | Công thức RRF score = sum(1 / (60 + rank)) lấy Top 20 ứng viên
TASK-13 | GĐ 2: Hybrid RAG | Tích hợp Cross-Encoder Reranker (bge-reranker-v2-m3) | Thành viên 1 (Lead / AI Specialist) | Cao | Chưa Bắt Đầu | Tuần 4 | Tuần 4 | Module reranker_service.py chấm điểm Top 20 -> Top 4 | Chạy ONNX trên CPU để loại bỏ hoàn toàn các đoạn nhiễu
TASK-14 | GĐ 2: Hybrid RAG | Phát triển Citation Viewer Modal xem đoạn trích gốc trong tài liệu | Thành viên 3 (Frontend & Feature Dev) | Trung bình | Đang Thực Hiện | Tuần 3 | Tuần 4 | Giao diện popup hiển thị đoạn văn bản gốc khi bấm trích dẫn | Người dùng click vào [Tài liệu 1] sẽ mở modal xem đúng trang và đoạn gốc
TASK-15 | GĐ 3: Offline-First | Xây dựng Network Monitor & kiểm soát VRAM GPU < 3.5GB | Thành viên 2 (Backend & Data Engineer) | Trung bình | Chưa Bắt Đầu | Tuần 5 | Tuần 5 | Module network_guard.py & bộ giới hạn context window | Đảm bảo máy ngắt mạng 100% vẫn chạy trơn tru, không bị tràn VRAM
TASK-16 | GĐ 3: Offline-First | Tính năng Toggle chuyển đổi linh hoạt Qwen 3B (Fast) & 7B (Deep) | Thành viên 3 (Frontend & Feature Dev) | Trung bình | Chưa Bắt Đầu | Tuần 5 | Tuần 5 | Nút gạt chuyển model trên giao diện người dùng | Thành viên 1 cấu hình tham số Ollama, Thành viên 3 làm UI
TASK-17 | GĐ 4: Online Search | Tích hợp DuckDuckGo Search API tra cứu thông tin Internet | Thành viên 2 (Backend & Data Engineer) | Cao | Chưa Bắt Đầu | Tuần 6 | Tuần 6 | Module web_search_service.py không cần API Key | Tìm kiếm kết quả web mới nhất khi người dùng hỏi sự kiện hiện tại
TASK-18 | GĐ 4: Online Search | Xây dựng Web Content Extractor làm sạch HTML & gắn trích dẫn URL | Thành viên 2 (Backend & Data Engineer) | Trung bình | Chưa Bắt Đầu | Tuần 6 | Tuần 6 | Hàm extract_web_text dùng trafilatura / BeautifulSoup | Bóc tách bài viết bỏ qua quảng cáo, trích dẫn link gốc có thể click được
TASK-19 | GĐ 5: AI Router | Phát triển AI Router: Intent Classifier & Time-sensitive Detector | Thành viên 1 (Lead / AI Specialist) | Cao | Chưa Bắt Đầu | Tuần 7 | Tuần 7 | Module router_service.py tự động phân loại Local/Web/Hybrid | Tự phát hiện câu hỏi cần tin mới để bật web hoặc câu hỏi file để tra máy
TASK-20 | GĐ 5: AI Router | Triển khai cơ chế Fallback tự động khi Web lỗi hoặc mất mạng | Thành viên 2 (Backend & Data Engineer) | Cao | Chưa Bắt Đầu | Tuần 7 | Tuần 7 | Logic fallback mượt mà trong chat endpoint | Khi tra web mất kết nối -> tự động chuyển sang tài liệu máy kèm thông báo
TASK-21 | GĐ 6: Learning Tools | Xây dựng Backend sinh Tóm tắt, Flashcard và Quiz trắc nghiệm | Thành viên 2 (Backend & Data Engineer) | Cao | Chưa Bắt Đầu | Tuần 8 | Tuần 8 | Endpoints /api/v1/study/* và lưu bảng study_artifacts | Prompt JSON có cấu trúc rõ ràng: câu hỏi, 4 đáp án, đáp án đúng và giải thích
TASK-22 | GĐ 6: Learning Tools | Phát triển Giao diện Học tập: Thẻ Flashcard lật mặt & Bảng Quiz | Thành viên 3 (Frontend & Feature Dev) | Cao | Chưa Bắt Đầu | Tuần 8 | Tuần 9 | Màn hình Study Center tương tác trực quan | Animation lật thẻ Flashcard ghi nhớ từ khóa và làm bài test chấm điểm tự động
TASK-23 | GĐ 7: Research Assistant | Phát triển tính năng suy luận và đối chiếu đa tài liệu (Multi-doc reasoning) | Thành viên 1 (Lead / AI Specialist) | Trung bình | Chưa Bắt Đầu | Tuần 10 | Tuần 10 | Cơ chế so sánh quan điểm giữa các bài báo/tài liệu trong Workspace | Cho phép chọn 2-3 tài liệu cùng lúc để yêu cầu so sánh ưu/nhược điểm
TASK-24 | GĐ 7: Research Assistant | Tính năng xuất báo cáo nghiên cứu tổng hợp dạng Markdown/PDF | Thành viên 3 (Frontend & Feature Dev) | Trung bình | Chưa Bắt Đầu | Tuần 10 | Tuần 11 | Nút xuất báo cáo kèm mục References chuẩn APA | Hỗ trợ tải xuống file .md hoặc in PDF định dạng chuẩn khoa học
TASK-25 | GĐ 8: Benchmark & Báo Cáo | Xây dựng bộ dữ liệu kiểm thử Benchmark 50 câu hỏi tiếng Việt | Thành viên 1 (Lead / AI Specialist) | Cao | Chưa Bắt Đầu | Tuần 11 | Tuần 11 | File evaluation_dataset.json có sẵn ground-truth | Phân chia: 20 câu trích xuất chính xác, 15 câu tổng hợp ý, 15 câu web/thời sự
TASK-26 | GĐ 8: Benchmark & Báo Cáo | Đo lường định lượng: Hit Rate@5, MRR, Faithfulness bằng framework Ragas | Thành viên 1 (Lead / AI Specialist) | Cao | Chưa Bắt Đầu | Tuần 12 | Tuần 12 | Biểu đồ so sánh Dense vs BM25 vs Hybrid RAG | Chứng minh sự vượt trội của Hybrid RAG có Reranker so với RAG truyền thống
TASK-27 | GĐ 8: Benchmark & Báo Cáo | Viết toàn bộ Báo cáo Thuyết minh Đồ án PBL6 | Cả nhóm (Thành viên 1, 2, 3) | Cao | Chưa Bắt Đầu | Tuần 11 | Tuần 12 | File Word / PDF báo cáo đề tài đầy đủ các chương | TV1 viết chương AI/RAG; TV2 viết chương Backend/DB; TV3 viết chương UI/Kết quả
TASK-28 | GĐ 8: Benchmark & Báo Cáo | Thiết kế Slide thuyết trình bảo vệ đồ án & quay Video Demo sản phẩm | Thành viên 3 (Frontend & Feature Dev) | Cao | Chưa Bắt Đầu | Tuần 12 | Tuần 12 | Bộ Slide PPTX chuyên nghiệp & video demo 5 phút | Slide chuẩn nhận diện trường, video demo rõ nét các chức năng cốt lõi

## Cong_Viec_Da_Hoan_Thanh
Mã Task | Giai Đoạn | Hạng Mục Đã Xong | Người Thực Hiện | Kết Quả Bàn Giao | Bằng Chứng Kiểm Thử Thực Tế
TASK-01 | GĐ 1: MVP Local Core | Nghiên cứu tài liệu đề tài & phân tích phần cứng thực tế (RTX 3050 4GB) | Thành viên 1 (Lead / AI Specialist) | File 01_So_Sanh_Va_Lua_Chon_Mo_Hinh_AI.md | Đã đo đạc GPU 4GB VRAM, RAM 16GB, CPU i5-12450H và đề xuất Golden Stack
TASK-02 | GĐ 1: MVP Local Core | So sánh định lượng các dòng LLM, Embedding, Reranker & Vector DB | Thành viên 1 (Lead / AI Specialist) | Ma trận so sánh 6 họ LLM & lựa chọn Qwen 2.5 3B | Chọn Qwen 2.5 3B chạy 100% VRAM GPU, BGE-M3 trên CPU ONNX
TASK-03 | GĐ 1: MVP Local Core | Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể, SQLite Schema & API Spec | Thành viên 2 (Backend & Data Engineer) | File 02_Kien_Truc_He_Thong_Va_Ky_Thuat.md | Thiết kế 6 bảng SQLite, FTS5 BM25, API RESTful và SSE Stream
TASK-04 | GĐ 1: MVP Local Core | Cài đặt Ollama và kéo model Qwen 2.5 3B Instruct về máy | Thành viên 1 (Lead / AI Specialist) | Ollama local chạy cổng 11434 với model qwen2.5:3b (1.9GB) | Đã tải xong 100%, test sinh text tiếng Việt cực nhanh (>40 tok/s)
TASK-05 | GĐ 1: MVP Local Core | Xây dựng Document Parser hỗ trợ PDF, DOCX, PPTX, TXT | Thành viên 2 (Backend & Data Engineer) | Module document_service.py hoàn chỉnh | Đã hỗ trợ bóc tách slide PPTX, văn bản DOCX, trang PDF sạch sẽ
TASK-06 | GĐ 1: MVP Local Core | Phát triển thuật toán Smart Recursive Text Chunking kèm Metadata | Thành viên 2 (Backend & Data Engineer) | Hàm recursive_chunk_text trong document_service.py | Chunk size ~800 ký tự, overlap 150 ký tự giữ trọn vẹn ngữ cảnh
TASK-07 | GĐ 1: MVP Local Core | Xây dựng SQLite CSDL và bảng FTS5 Full-Text Search BM25 | Thành viên 2 (Backend & Data Engineer) | File knowledge.db và module database.py | Chỉ mục tìm kiếm từ khóa cực nhanh, zero-setup không cần Docker
TASK-08 | GĐ 1: MVP Local Core | Xây dựng Retrieval & LLM Service: Trò chuyện + Tổng hợp ý nghĩa + Trích dẫn | Thành viên 1 (Lead / AI Specialist) | Module retrieval_service.py & llm_service.py | Đã nâng cấp prompt đọc hiểu bản chất, chào hỏi tự nhiên, trích dẫn [Tài liệu X]
TASK-09 | GĐ 1: MVP Local Core | Xây dựng Giao diện Web MVP tương tác (Upload file, Chat RAG) | Thành viên 3 (Frontend & Feature Dev) | File static/index.html & API kết nối | Giao diện kéo thả file, badge trạng thái Ollama, chat bubble đẹp mắt
TASK-10 | GĐ 1: MVP Local Core | Kiểm thử tích hợp luồng hỏi đáp Local RAG với tài liệu mẫu | Cả nhóm (Thành viên 1, 2, 3) | File start_app.bat chạy 1-click & log kiểm thử thành công | Đã nạp file Tong_quan_de_tai.docx và trả lời chính xác kèm 4 trích dẫn

## Huong_Dan_Online_Sheet
HƯỚNG DẪN TẢI LÊN GOOGLE SHEETS ĐỂ LÀM VIỆC NHÓM ONLINE
Bước 1 | Mở trình duyệt truy cập vào Google Drive cá nhân của bạn: https://drive.google.com
Bước 2 | Bấm vào nút '+ Mới' (New) -> Chọn 'Tải tệp lên' (File upload)
Bước 3 | Chọn file 'Phan_Chia_Cong_Viec_Nhom_3_Nguoi_PBL6.xlsx' tại thư mục 'D:\PBl6\kehoach\'
Bước 4 | Nhấp đúp vào file vừa tải lên trên Drive -> Chọn 'Mở bằng Google Trang tính' (Open with Google Sheets)
Bước 5 | Bấm nút 'Chia sẻ' (Share) ở góc trên bên phải -> Thêm email của 2 thành viên còn lại (quyền Người chỉnh sửa - Editor)
Bước 6 | Hàng tuần mỗi thành viên cập nhật cột 'Trạng Thái' và 'Ghi Chú Tiến Độ' để cả nhóm và giảng viên theo dõi realtime!